УТВЕРЖДЕНО

распоряжением главы

Волоколамского муниципального

от 22.08.2014 № 143-р

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

«ПЕРЕХОД ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПРОГРАММНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА»

1. Общие положения

«Дорожная карта» «Переход  Волоколамского муниципального района Московской области на программный метод формирования бюджета» разработана в целях реализации положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и совершенствования бюджетного процесса в муниципальном образовании.

Реализация «Дорожной карты» призвана обеспечить повышение эффективности расходов бюджетов Московской области и Волоколамского муниципального района Московской области.

Целями «Дорожной карты» являются:

формирование и утверждение бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по программно – целевому принципу;

включение расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

в муниципальные программы (за исключением расходов на содержание представительного органа, органов финансового контроля муниципального образования, Избирательной комиссии муниципального образования, деятельность которых напрямую не связана с достижением каких – либо социально значимых результатов).

Показатели успешной реализации «Дорожной карты»:

| Наименование показателя | 2015 год | 2016 и последующие годы |
| --- | --- | --- |
| Доля расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (%) | не менее 80,0 | не менее 90,0 |

2. План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации* | Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Приведение нормативных правовых актов муниципальных образований в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ, инструктивными письмами и методическими указаниями | - правовые акты администрации муниципального образования - акты, утвержденные представительными органами муниципального образования | 1 сентября 2014 года*** | Гедз К.Г. |
| 1.1. | Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Московской области | - правовые акты администрации муниципального образования - акты, утвержденные представительными органами муниципального образования | 1 сентября 2014 года*** | Дмитриева Н.М. |
| 1.2. | Методические указания по разработке муниципальных программ муниципального образования Московской области | - правовые акты администрации муниципального образования - акты, утвержденные представительными органами муниципального образования | 1 сентября 2014 года*** | Дмитриева Н.М. |
| 2. | Разработка и утверждение Перечня муниципальных программ, подлежащих реализации в 2015-2018 годах. | правовой акт администрации муниципального образования | 25 августа 2014 года*** | Дмитриева Н.М. |
| 3. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие порядок составления, утверждения и исполнения бюджета муниципального образования | - правовые акты администрации муниципального образования - акты, утвержденные представительными органами муниципального образования | 1 сентября 2014 года*** | Кириллова М.В. |
| 4. | Направление утвержденного Перечня муниципальных программ, подлежащих реализации в 2015-2018 годах в Министерство экономики Московской области и Министерство финансов Московской области |  | 1 сентября 2014 года*** | Дмитриева Н.М. Кириллова М.В. |
| 5. | Размещение нормативных правовых актов муниципальных образований по разработке муниципальных программ на официальном сайте администрации муниципального образования (в отдельном разделе «Муниципальные программы») | Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте | 5 сентября (5 октября) 2014 года*** | Дмитриева Н.М. |
| 6. | Заключение соглашений между муниципальными образованиями Московской области и центральными исполнительными органами государственной власти Московской области об информационном взаимодействии по соответствующим направлениям деятельности | Соглашение | 25 августа 2014 года | Буракова О.П. Василенко Н.Е. Дмитриева Н.М. Козлова Н.Ю. Лазьбин В.Г. Ульянова Г.Д. |
| - Реализация проекта |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов муниципальных программ, предусмотренных к реализации с очередного финансового года (по соответствующим направлениям деятельности) | Проект программы | 1 октября 2014 года*** | Буракова О.П. Василенко Н.Е. Дмитриева Н.М. Козлова Н.Ю. Лазьбин В.Г. Ульянова Г.Д. |
| 2. | Согласование показателей (целевых – индикаторов) муниципальных программ с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности | Заключение центральных исполнительных органов государственной власти Московской области о результатах рассмотрения муниципальных программ по соответствующим направлениям деятельности | 15 сентября 2014 года*** | Буракова О.П. Василенко Н.Е. Дмитриева Н.М. Козлова Н.Ю. Лазьбин В.Г. Ульянова Г.Д. |
| 3. | Утверждение муниципальных программ, предусмотренных к реализации с очередного финансового года | нормативный правовой акт администрации муниципального образования | За 1 месяц до внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение представительных органов муниципальных образований Московской области (15 октября 2014 года) | Буракова О.П. Василенко Н.Е. Дмитриева Н.М. Козлова Н.Ю. Лазьбин В.Г. Ульянова Г.Д. |
| 4. | Формирование бюджета муниципального образования на 2015 год (и плановый период 2016 и 2017 годов) в программном формате | нормативный правовой акт представительного органа муниципального образования | В соответствии с утвержденным порядком | Кириллова М.В. |
| 5. | Направление отчетов о реализации «дорожных карт» и информации о разработке (утверждении) муниципальных программ в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности (с копиями муниципальных программ) | оценка эффективности муниципальных программ, достижение показателей по Московской области | 20 октября 2014 года | Буракова О.П. Василенко Н.Е. Дмитриева Н.М. Козлова Н.Ю. Лазьбин В.Г. Ульянова Г.Д. |
| 6. | Мониторинг реализации муниципальных программ с использованием АИС ГП (муниципальный модуль) | достижение показателей по Московской области | Начиная с отчета за 1 квартал 2015 года | Дмитриева Н.М |
| - Обеспечение контроля |  |  |  |  |
| 1. | Контроль и мониторинг реализации «дорожных карт» | подготовка отчетов | Еженедельно | Дмитриева Н.М. |